BNBU/UIC 校园综合平台
Web 端开发任务拆分表

老师端 + 管理端 + 校队/社团负责人端

版本：v0.2｜整理日期：2026-06-11｜依据：BNBU 校园综合平台产品文档整合版 v1.1｜v0.2 修订：新增 P0-14 课程任务管理页；理顺 M2/M3 配置依赖；M5 增加 App↔Web 端到端联调；新增后端任务拆分与工作量估算（第 13、14 节）；明确 AntD 主题定制方向；Q3 改为批量审核细节确认

# 1. 文档目标与开发边界

本文件用于将校园综合平台 Web 端开发工作拆分为可执行任务，供前端、后端、测试、产品和项目管理协作使用。当前 Web 端不包含学生端 App；Web 端开发范围聚焦老师端、管理端、校队负责人端与社团负责人端。

• 老师端 Web：最高优先级，目标是跑通“导入名单 → 审核打卡 → 录入四块成绩 → 汇总 → 导出”的完整闭环。

• 管理端 Web：第二优先级，目标是完成学期、课程、老师、规则、体测换算表、导出模板等基础配置。

• 校队/社团负责人端 Web：第三优先级，当前只处理成员认证与其他运动学时抵扣，不做完整活动、招新、社区功能。

• 工程建议：一个 Web 工程，多角色路由与权限控制，按 teacher/admin/team_manager/club_manager/super_admin 展示不同菜单。

# 2. 推荐技术栈与工程基础

| 类别 | 建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | React + TypeScript + Vite | 快速搭建、类型安全、适合多人协作 |
| UI 组件库 | Ant Design | 表格、表单、弹窗、上传、后台布局成熟。须用 AntD v5 token 深度主题定制以贴合黑绿白版画视觉方向：borderRadius 设 0、主色 #0A5C36、标题用宋体（Noto Serif SC）、数据列用等宽字体；不得使用 AntD 默认蓝色主题 |
| 路由 | React Router | 支持多角色路由、嵌套路由、鉴权拦截 |
| 状态管理 | Zustand 或 Redux Toolkit | 管理登录态、用户角色、全局配置、筛选条件 |
| 请求层 | Axios | 统一封装 BaseURL、Token、错误处理、文件下载 |
| Mock | MSW / vite-plugin-mock | 前后端并行，先用 Mock 跑通页面 |
| 导入导出 | xlsx / file-saver | 支持学生名单导入、成绩导出、模板下载 |
| 代码规范 | ESLint + Prettier + Husky | 保证团队协作一致性 |

# 3. 里程碑拆分

| 阶段 | 名称 | 开发内容 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | 工程初始化 | 搭建前端工程、Layout、路由、登录态、权限框架、Mock API | 前端项目可运行，能按角色进入不同首页 |
| M1 | 老师端课程主流程 | 我的课程、课程工作台、学生名单导入、打卡进度 | 老师能进入课程并看到学生基础数据与进度 |
| M2 | 老师端成绩闭环 | 异常打卡审核、专项考试、签到/平时分、体测录入、成绩汇总、导出。前置依赖：成绩规则与体测换算表须先行可用（P1-06/P1-07 提前实施，或由后端种子数据预置，见 B-02） | 一个班级可以完成成绩汇总与导出（验收时成绩规则与换算表配置已生效，而非 Mock） |
| M3 | 管理端最小配置 | 学期、课程、老师、体育学时标准（成绩规则 P1-06 与体测换算表 P1-07 的最小可用版本须在 M2 验收前就绪，本阶段完成其完整配置界面） | 管理员能配置支撑老师端运行的基础数据 |
| M4 | 组织认证与抵扣 | 校队/社团成员导入、身份认证、抵扣结果展示 | 认证成员可自动抵扣 B 类其他运动 10 小时 |
| M5 | 联调与验收 | 接口联调、权限测试、导入导出测试、异常场景测试、App↔Web 端到端联调（学生 App 提交 → 老师 Web 审核 → 学时入账）；准备打卡种子数据脚本作为 App 进度延期时的兜底 | 达到试点可用标准 |

# 4. P0 任务拆分：老师端核心闭环

P0 是第一版必须完成的 Web 端任务，目标是服务试点老师真实使用。

| ID | 页面/模块 | 目标 | 前端任务 | 接口依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | 登录页 | 统一登录入口，支持老师/管理员/负责人账号登录 | 登录表单、Token 保存、用户信息获取、错误提示、退出登录 | POST /api/auth/login；GET /api/auth/profile | 可用不同角色账号登录并进入对应首页 |
| P0-02 | 基础 Layout 与菜单 | 提供后台系统基础框架 | 顶部栏、侧边栏、面包屑、用户菜单、角色菜单过滤 | GET /api/auth/profile | 不同角色只看到自己有权限的菜单 |
| P0-03 | 我的课程 | 老师查看自己负责的课程 | 课程列表、学期筛选、课程卡片、进入课程工作台 | GET /api/teacher/courses | 老师只能看到自己的课程 |
| P0-04 | 课程工作台 | 课程级功能总入口 | 课程概览、快捷入口、待审核数、完成率、未完成学生数 | GET /api/teacher/courses/{course_id}/statistics | 老师能从工作台进入各业务页面 |
| P0-05 | 学生名单导入 | 导入课程学生名单 | 上传 Excel/CSV、字段校验、预览、错误行提示、确认导入 | POST /api/teacher/courses/{course_id}/students/import | 老师能在 10 分钟内完成一个班级名单导入 |
| P0-06 | 学生名单页 | 查看课程学生基础信息 | 学生表格、搜索、筛选、导入结果展示、四块成绩状态入口 | GET /api/teacher/courses/{course_id}/students | 能按姓名/学号定位学生 |
| P0-07 | 打卡进度页 | 查看 A 类/B 类学时完成情况 | 课程相关/其他运动进度、总进度、缺失项、状态筛选 | GET /api/teacher/courses/{course_id}/statistics | 老师能看到谁还差哪类小时 |
| P0-08 | 异常打卡处理页 | 处理待审核和异常打卡 | 凭证预览、异常原因、通过/驳回/补充材料/修改小时数/备注 | GET /api/teacher/sport-records/pending；PUT /api/teacher/sport-records/{record_id}/review | 老师能完成单条和批量审核 |
| P0-09 | 专项考试录入页 | 录入专项考试成绩 | 考试项目列表、按学生表格录入、批量保存、草稿保存 | POST/GET /api/teacher/courses/{course_id}/exams；PUT scores；POST draft | 录入后成绩汇总页能读取专项考试分 |
| P0-10 | 签到/平时分录入页 | 记录出勤与课堂表现 | 课次选择、出勤/缺勤/请假/迟到状态、表现分、批量操作 | GET/POST /api/teacher/courses/{course_id}/attendance；PUT batch | 系统能自动汇总平时成绩 |
| P0-11 | 体测成绩录入页 | 录入体测原始数据并展示换算分 | 项目列配置、原始值录入、换算结果展示、规则版本提示 | POST/GET /api/teacher/courses/{course_id}/physical-test | 原始数据保存后能得到换算分 |
| P0-12 | 成绩汇总页 | 查看四块成绩与总分 | 分项成绩、总分、缺失项、异常提示、学生详情抽屉 | GET /api/teacher/courses/{course_id}/grades | 老师能确认每位学生是否可导出 |
| P0-13 | 成绩导出页 | 导出 Excel/CSV | 导出前检查、异常项提示、确认导出、下载文件 | GET pre-export-check；GET grades/export | 导出的成绩表满足学校录入前整理需求 |
| P0-14 | 课程任务管理页 | 老师创建与管理课程相关体育任务（A 类打卡的挂载点） | 任务列表、创建/编辑/删除任务、字段：标题、说明、可获得小时、起止时间、补交规则、证明要求 | POST/GET/PUT/DELETE /api/teacher/sport-tasks | 任务发布后学生端能基于该任务提交课程相关打卡 |

# 5. P1 任务拆分：管理端最小可用配置

| ID | 页面/模块 | 目标 | 前端任务 | 接口依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-01 | 管理端首页 | 管理员查看系统概览 | 学期状态、课程数量、待配置项、快捷入口 | GET /api/admin/dashboard | 管理员能快速进入配置页面 |
| P1-02 | 学期设置 | 创建与管理学期 | 新增/编辑学期、设置当前活跃学期、状态展示 | POST/GET /api/admin/semesters | 能创建当前学期并被老师端引用 |
| P1-03 | 课程与老师管理 | 创建课程并分配老师 | 课程表格、老师选择、批量导入、课程状态 | 课程相关管理接口；GET /api/admin/users | 课程能出现在对应老师端 |
| P1-04 | 用户管理 | 管理老师、管理员、负责人账号 | 用户列表、创建用户、编辑角色、禁用/启用 | GET/POST/PUT /api/admin/users | 不同角色账号可正常登录 |
| P1-05 | 体育学时标准配置 | 配置 20h、10+10、抵扣规则、上限规则 | 表单配置、保存、版本提示 | PUT/GET /api/admin/sport-rules | 学生和老师端按规则显示进度 |
| P1-06 | 成绩规则配置 | 配置四块成绩权重或分值上限 | 权重表单、校验总权重、保存 | PUT/GET /api/admin/grading-rules | 成绩汇总按规则计算 |
| P1-07 | 体测换算表配置 | 维护体测项目和换算规则 | 规则表格、导入换算表、版本管理、预览 | PUT/GET /api/admin/conversion-table | 体测录入页能读取最新规则 |
| P1-08 | 导出模板配置 | 配置最终成绩表字段模板 | 字段映射、字段顺序、模板预览 | PUT/GET /api/admin/export-template | 导出字段与学校录入模板一致 |

# 6. P2 任务拆分：校队/社团认证与增强能力

| ID | 页面/模块 | 目标 | 前端任务 | 接口依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2-01 | 校队管理 | 创建校队并导入成员 | 校队列表、成员导入、负责人设置、有效期设置 | POST/GET/PUT /api/admin/teams；POST members/import | 认证校队成员可抵扣其他运动 10 小时 |
| P2-02 | 社团管理 | 创建社团并标记体育类社团 | 社团列表、是否体育类、成员导入、负责人设置 | POST/GET/PUT /api/admin/clubs；POST members/import | 体育类社团成员可抵扣，非体育类不自动抵扣 |
| P2-03 | 校队负责人端 | 负责人确认成员身份 | 成员列表、确认身份、更新状态、有效期查看 | GET/PUT /api/manager/team/{team_id}/members | 负责人只能管理自己校队成员 |
| P2-04 | 社团负责人端 | 负责人确认社团成员身份 | 成员列表、确认身份、更新状态 | GET/PUT /api/manager/club/{club_id}/members | 负责人只能管理自己社团成员 |
| P2-05 | 操作日志 | 记录关键修改和导出行为 | 日志列表、筛选、详情查看 | 日志接口待补充 | 导入、审核、成绩修改、导出均可追溯 |
| P2-06 | 全校数据看板 | 管理员查看全校完成情况 | 完成率、未完成人数、课程/学院维度统计 | GET /api/admin/dashboard | 支持 Boss/管理员查看试点效果 |
| P2-07 | 通知中心 | 提醒审核结果、截止时间、异常项 | 站内通知列表、已读、未读状态 | GET /api/common/notifications；PUT read | 老师/学生后续扩展时可复用 |

# 7. 页面级字段与交互重点

| 页面 | 关键字段 | 交互/业务重点 |
| --- | --- | --- |
| 学生名单导入 | 姓名、学号、班级、课程、学院、选课状态 | 必须支持导入预览、错误行提示、重复学号提示 |
| 打卡进度页 | 学生、课程相关已完成、其他运动已完成、总完成、缺失项、状态 | 完成判定必须是 A 类 ≥10 且 B 类 ≥10，不是总数 ≥20 |
| 异常打卡处理 | 学生、运动类型、类别、申请小时、凭证、文件哈希、异常原因、审核状态 | 老师可修改有效小时数，并必须填写驳回/补充原因 |
| 专项考试录入 | 学生、考试项目、原始成绩、折算分、更新人、更新时间 | 支持草稿，避免录入中断丢失 |
| 签到/平时分 | 课次日期、出勤状态、表现分、请假/迟到/缺勤 | 支持批量设置状态 |
| 体测成绩录入 | 项目、原始数据、换算分、规则版本 | 换算规则必须可追溯 |
| 成绩汇总 | 体育打卡分、专项考试分、平时表现分、体测分、总分、缺失项 | 导出前必须提示缺失项和异常项 |
| 校队/社团认证 | 组织、学生、身份状态、有效期、抵扣类型、抵扣小时 | 多身份不叠加，B 类最多抵扣 10 小时 |

# 8. 前后端接口依赖清单

| 接口域 | 接口 | 前端用途 |
| --- | --- | --- |
| 认证 | POST /api/auth/login；GET /api/auth/profile；POST /api/auth/logout | 登录、鉴权、角色菜单 |
| 老师课程 | GET /api/teacher/courses；GET /api/teacher/courses/{course_id}/students | 我的课程、学生名单 |
| 学生导入 | POST /api/teacher/courses/{course_id}/students/import | Excel/CSV 导入 |
| 课程统计 | GET /api/teacher/courses/{course_id}/statistics | 课程工作台、打卡进度 |
| 课程任务 | POST/GET/PUT/DELETE /api/teacher/sport-tasks | 课程相关体育任务 |
| 打卡审核 | GET /api/teacher/sport-records/pending；PUT /api/teacher/sport-records/{record_id}/review | 异常打卡处理 |
| 专项考试 | POST/GET /api/teacher/courses/{course_id}/exams；PUT scores；POST draft | 专项考试录入 |
| 签到/平时分 | GET/POST/PUT /api/teacher/courses/{course_id}/attendance | 签到与平时分 |
| 体测 | POST/GET /api/teacher/courses/{course_id}/physical-test | 体测录入与换算 |
| 成绩汇总/导出 | GET grades；GET pre-export-check；GET grades/export | 成绩汇总与导出 |
| 管理配置 | GET/PUT sport-rules、grading-rules、conversion-table、export-template | 管理端配置 |
| 组织管理 | teams/clubs/members/import；manager verify/status | 校队/社团认证与抵扣 |

# 9. 推荐前端目录结构

| 目录 | 建议文件/模块 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| src/api | auth.ts、teacher.ts、admin.ts、organization.ts、request.ts | 接口封装、请求拦截、Token、错误处理 |
| src/components | DataImport、EditableScoreTable、EvidencePreview、PageHeader、PermissionGuard | 沉淀导入、可编辑表格、凭证预览、权限保护等通用组件 |
| src/layouts | BasicLayout.tsx、AuthLayout.tsx | 后台主布局与登录页布局 |
| src/pages/teacher | courses、course-workbench、students-import、checkin-progress、review、exam-score、attendance、physical-test、grades、export | 老师端核心页面 |
| src/pages/admin | semesters、courses、users、sport-rules、grading-rules、conversion-table、export-template、teams、clubs | 管理端配置页面 |
| src/pages/manager | team-members、club-members | 校队/社团负责人端页面 |
| src/router | routes.tsx、permission.ts | 路由表与角色权限控制 |
| src/store | authStore.ts、appStore.ts | 登录态、用户角色、全局状态 |
| src/types | user.ts、course.ts、grade.ts、sport.ts | TypeScript 业务类型定义 |
| src/utils | file.ts、format.ts、validators.ts | 文件处理、格式化、表单校验 |

# 10. 测试与验收清单

| 测试类型 | 测试范围 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 权限测试 | 老师、管理员、校队负责人、社团负责人、超级管理员 | 不同角色菜单、页面、数据隔离正确 |
| 导入测试 | 学生名单、校队成员、社团成员、体测换算表 | 支持正确文件、错误文件、重复数据、缺失字段 |
| 审核测试 | 通过、驳回、补充材料、修改有效小时数 | 状态流转正确，备注与操作人可追溯 |
| 成绩测试 | 专项、签到、体测、打卡、总分 | 四块成绩汇总正确，缺失项提示正确 |
| 导出测试 | 完成表、未完成名单、成绩表、审核记录 | 字段顺序正确，文件可打开，中文不乱码 |
| 抵扣测试 | 校队、体育社团、非体育社团、多身份 | 只抵扣 B 类其他运动，最多 10 小时，不叠加 |
| 异常测试 | 重复文件、时长超限、凭证缺失、接口失败 | 页面提示清楚，不造成数据丢失 |

# 11. 当前建议的开发优先级结论

• 第一轮不要做完整校园社区、运动角、论坛、邀请老师喝咖啡、校友模块，只保留入口或完全不进入 Web 端本期范围。

• 先做老师端闭环，再补管理端配置；否则容易陷入后台配置细节，无法验证老师侧真实价值。

• 前端建议使用 Mock API 完成页面和交互，后端按接口清单并行开发。

• 导入、审核、成绩录入、导出是本项目 Web 端的四个最高风险点，应优先做原型和联调。

• P0 完成即可支持 1-2 个班级试点；P1/P2 用于扩大试点和减少人工配置成本。

# 12. 待确认问题

| 编号 | 问题 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | 学校最终成绩录入系统的导出字段模板是否已经拿到？ | 影响成绩导出页与导出模板配置 |
| Q2 | 体测换算规则是否已有标准 Excel？ | 影响体测录入与换算准确性 |
| Q3 | 批量审核低风险打卡的"低风险"判定条件如何定义（无异常标记即可批量通过？）批量能力本身为 P0-08 必做项 | 影响 P0-08 批量审核的筛选条件与交互细节 |
| Q4 | 第一版是否必须接入真实学校统一认证 SSO？ | 影响登录与用户体系排期 |
| Q5 | 试点期是否只允许校内网络访问？ | 影响部署、安全与文件访问策略 |
| Q6 | 成绩总分计算权重是否各课程一致？ | 影响成绩规则配置复杂度 |

# 13. 后端任务拆分（按里程碑）

| ID | 里程碑 | 任务 | 说明 | 预估人天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-01 | M0 | 工程与数据库初始化 | 后端框架搭建、数据库建表（用户/学期/课程/打卡/成绩/组织）、迁移脚本、JWT 鉴权与角色权限中间件 | 5 |
| B-02 | M0 | 种子数据脚本 | 预置学期、课程、成绩规则、体测换算表与模拟打卡数据，支撑前端联调与 M2 验收、App 延期时的审核页兜底 | 2 |
| B-03 | M1 | 认证与课程接口 | 登录/登出/用户信息、我的课程、学生列表、课程统计 | 5 |
| B-04 | M1 | 学生名单导入 | Excel/CSV 解析、字段校验、错误行报告、重复学号检测 | 4 |
| B-05 | M2 | 课程任务与打卡审核接口 | 课程任务增删改查（对应 P0-14）、待审列表、审核状态机（通过/驳回/补充/修改小时数）、文件哈希查重 | 6 |
| B-06 | M2 | 成绩域接口 | 专项考试（含草稿）、签到/平时分、体测原始数据录入 | 5 |
| B-07 | M2 | 换算与汇总引擎 | 体测换算（规则版本化）、四块成绩汇总、缺失项与异常检查 | 5 |
| B-08 | M2 | 导出服务 | 导出前检查、按模板生成 Excel/CSV（处理中文编码）、文件下载 | 4 |
| B-09 | M3 | 管理配置接口 | 学期/课程/用户/体育学时标准/成绩规则/换算表/导出模板的增删改查 | 6 |
| B-10 | M4 | 组织认证与抵扣 | 校队/社团管理、成员导入、身份认证、B 类自动抵扣（多身份不叠加，上限 10 小时） | 5 |
| B-11 | M5 | 操作日志与通知 | 关键操作日志（不可删改）、站内通知接口 | 3 |
| B-12 | M5 | 联调与安全加固 | 权限隔离复测、接口限流、上传校验、数据备份脚本 | 4 |

# 14. 人员分工与工作量估算

| 工作包 | 范围 | 预估人天 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端 P0 | 老师端核心闭环（P0-01 ~ P0-14） | 28–36 | 待分配 |
| 前端 P1 | 管理端最小可用配置（P1-01 ~ P1-08） | 10–14 | 待分配 |
| 前端 P2 | 组织认证与增强能力（P2-01 ~ P2-07） | 8–12 | 待分配 |
| 后端 | B-01 ~ B-12 全量 | 48–54 | 待分配 |
| 测试 | 第 10 节测试与验收清单执行、回归测试 | 8–10 | 待分配 |

估算口径：中等熟练度开发者，已含联调与返工余量。按 2 名前端 + 2 名后端 + 1 名兼职测试推算：P0 + P1 约 5–6 周，P0 ~ P2 全量约 8–10 周，与暑期开发窗口（至 8 月底）基本吻合，但要求成员非兼职状态。负责人列由团队确认后填写。